## Planificateur de projet
Réaménager la chambre
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. |  |  |  |  | Jalon à mettre en évidence : | 28
Zhang Claude & Tmlesani Sofiane
Date de début du projet : 01/07/2022 |  |  |  |  | Légende : |  |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
Jalon le plus important : 28/07/2022 | [8 empty] | Chemin critique
En rouge ou turquoise : possibile de faire la tâche en même temps ou de la commencer dans la même journée
ÉTAPE | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | Juillet | [30 empty] | Août
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
Emprunter des outils | 3 | 1 | 3 | 1 | 25%
Louer un camion | 3 | 2 | 3 | 2 | 35%
Enlever tous les meubles | 6 | 2 | 6 | 3 | 35%
Achat de type ménager et autres | 9 | 2 | 10 | 2 | 10%
Lessiver le plafond | 11 | 1 | 12 | 1 | 85%
Enduire les murs (pour boucher les trous) | 12 | 2 | 14 | 3 | 85%
Laisser sécher | 14 | 3 | 17 | 2 | 50%
Faire le ménage | 18 | 1 | 20 | 1 | 60%
Isolation | 18 | 10 | 20 | 8 | 75%
Installer un coin douche et un lavabo | 28 | 3 | 29 | 2 | 100%
Peindre (murs et plafond) | 32 | 3 | 32 | 3 | 60%
Achat de type mobilier | 37 | 2 | 36 | 3 | 0%
Poser des rideaux | 39 | 1 | 39 | 1 | 50%